## Feuil1
Annexe au Cahier des Charges
COMPOSANTES DU PLAN D'ACTION | [10 empty] | PRESTATIONS INDICATIVES ATTENDUES
[5 empty] | Activité | lieux | description succincte | Date indicative (trimestre) |  | priorité | Eléments de comm. | Pause café | Restauration des participants | Deplacement/hébergement (1 ou 2 agents) | Location de salle | Expertise nationale | Expertise internationale
AXE 1 : GOUVERNANCE ET INSTANCES CONSTITUTIONNELLES | cadre juridique relatif aux Instances | A |  |  | Cadre Jurique Instances constitutionnelles et indépendantes
|  |  | a |  | Loi-cadre sur les Instances constitutionnelles et indépendantes
|  |  |  | 1 | Réunion de plaidoyer auprès de l’ARP | Tunis | Séminaire fermé au MinDH ou à l’ARP |  | 4e/2016 | A | x | x
|  |  | b |  | Loi sur l’Instance Anti-Corruption
|  |  |  | 2 | Réunion de plaidoyer auprès de l’ARP | Tunis | Séminaire fermé au MinDH ou à l’ARP |  | 4e/2016 | A | x | x
|  |  | c |  | Loi sur l'INDH
|  |  |  | 3 | Réunion de plaidoyer auprès de l’ARP | Tunis | Séminaire fermé au MinDH ou à l’ARP |  | 4e/2016 | A | x | x
|  |  | d |  | Loi sur l’Instance des Générations Futures
|  |  |  | 4 | Réunion de plaidoyer auprès de l’ARP | Tunis | Séminaire fermé au MinDH ou à l’ARP |  | 4é/2016 | A | x | x
|  |  | e |  | Loi sur ISIE
|  |  |  | 5 | Conférence à Tunis sur le projet de loi | Tunis | 80 ppts, une journée |  | 3e-4e/2017 | A | x | x | x |  | x
|  |  |  | 6 | Expertise internationale |  | animation de la conférence et renforcement de la reflexion |  | 3e-4e/2017 | A |  |  |  | x |  |  | x
|  |  |  | 7 | Rencontre 1 dans les régions | région | Conférence une journée, une ville, 50-60 ppts * |  | 3e-4e/2017 | A | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | 8 | Rencontre 2 dans les régions | région | Conférence une journée, une ville, 50-60 ppts |  | 3e-4e/2017 | A | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | 9 | Rencontre 3 dans les régions | région | Conférence une journée, une ville, 50-60 ppts |  | 3e-4e/2017 | B | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | 10 | Réunion 1 groupe de travail | Tunis | Réunion experts nationaux pour préparation du texte |  | 3e-4e/2017 | A |  | x |  |  | x | x
|  |  |  | 11 | Réunion 2 groupe de travail | Tunis | Réunion experts nationaux pour préparation du texte |  | 3e-4e/2017 | A |  | x |  |  | x | x
|  |  |  | 12 | Réunion 3 groupe de travail | Tunis | Réunion experts nationaux pour préparation du texte |  | 3e-4e/2017 | A |  | x |  |  | x | x
|  |  |  | 13 | réunion de plaidoyer auprès de l’ARP | Tunis | Activité restreinte au MinDH ou à l’ARP |  | 1er/2018 | A
|  |  | f |  | Loi sur INDPP
|  |  |  | 14 | Conférence à Tunis sur le projet de loi | Tunis | 80 ppts, une journée |  | 1er/2017 | A | x | x | x |  | x
|  |  |  | 15 | Rencontre 1 dans les régions | région | Conférence une journée, une ville, 50-60 ppts |  | 1er/2017 | B | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | 16 | réunion de plaidoyer auprès de l’ARP | Tunis | Activité restreinte au MinDH ou à l’ARP, ou INDPP |  | 1er/2018 | A | x | x
|  |  | g |  | Loi personnel administratif des I.I.
|  |  |  | 17 | Atelier 1 à Tunis | Tunis | Atelier, une matinée 20 ppts (experts, praticiens) |  | 3e/2017 | A | x | x | x
|  |  |  | 18 | Atelier 2 à Tunis | Tunis | Atelier, une matinée 20 ppts (experts, praticiens) |  | 3e/2017 | C | x | x | x
|  |  |  | 19 | Expertise nationale | Tunis | Expertise pour la rédaction du décret |  | 3e/2017 | A | x | x | x
|  |  |  | 20 | Rencontre 1 à Tunis | Tunis | Conférence une journée, Tunis, 50-60 ppts |  | 3e/2017 | B | x | x | x |  | x | x
|  |  |  | 21 | Rencontre 2 dans les régions | région | Conférence une journée, une ville, 50-60 ppts |  | 3e/2017 | A | x | x | x | x | x
|  |  | h |  | Forum Min DH- IP – I.I.
|  |  |  | 22 | Atelier 1 à Tunis | Tunis | Atelier de discussion sur thématique de DH, une journée 40 ppts (experts, praticiens) |  | 1er/2017 | B | x | x | x |  | x
|  |  |  | 23 | Atelier 2 à Tunis | Tunis | Atelier de discussion sur thématique de DH, une journée 40 ppts (experts, praticiens) |  | 2e/2017 | B | x | x | x |  | x
|  |  |  | 24 | Atelier 3 à Tunis | Tunis | Atelier de discussion sur thématique de DH, une journée 40 ppts (experts, praticiens) |  | 3e/2017 | B | x | x | x |  | x
|  |  |  | 25 | Atelier 4 à Tunis | Tunis | Atelier de discussion sur thématique de DH, une journée 40 ppts (experts, praticiens) |  | 4e/2017 | B | x | x | x |  | x
|  |  | i |  | Sensibilisation sur le rôle de l'INPT
|  |  |  | 26 | Conférence à Tunis | Tunis | 80 ppts, une journée |  | 2e/2017 | A | x | x | x |  | x | x
|  |  |  | 27 | Conférence dans les régions | region | 80 ppts, une journée |  | 2e/2017 | A | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | 28 | Recueil rapport/recomm torture en Tunisie | Tunis | 100 pages, 100 copies |  | 1er/2017 | B | [5 empty] | x
| cadre juridique Autre | B |  |  | Cadre Juridique Autre
|  |  | j |  | Loi sur les disparitions forcées
|  |  |  | 29 | Conférence à Tunis sur le projet de loi | Tunis | 80 ppts, une journée |  | 2e/2017 | A | x | x | x |  | x
|  |  |  | 30 | Rencontre 1 dans les régions | région | Conférence une journée, une ville, 50-60 ppts |  | 2e/2017 | A | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | 31 | Rencontre 2 dans les régions | région | Conférence une journée, une ville, 50-60 ppts |  | 2e/2017 | B | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | 32 | réunion de plaidoyer auprès de l’ARP | Tunis | Activité restreinte au MinDH ou à l’ARP |  | 2e/2017 | A | x | x
|  |  | k |  | Loi Economie Sociale et Solidaire
|  |  |  | 33 | Conférence à Tunis sur le projet de loi | Tunis | 80 ppts, une journée |  | 2e/2017 | A | x | x | x |  | x
|  |  |  | 34 | Expertise internationale | Tunis | animation de la conférence et renforcement de la reflexion |  | 2e/2017 | A |  |  |  | x |  |  | x
|  |  |  | 35 | Expertise nationale | Tunis | Rédaction de la loi |  | 2e/2017 | A
|  |  |  | 36 | Rencontre 1 dans les régions | région | Conférence une journée, une ville, 50-60 ppts |  | 2e/2017 | A | x | x | x | x | x
|  |  |  | 37 | Rencontre 2 dans les régions | région | Conférence une journée, une ville, 50-60 ppts |  | 2e/2017 | A | x | x | x | x | x
|  |  |  | 38 | Rencontre 3 dans les régions | région | Conférence une journée, une ville, 50-60 ppts |  | 2e/2017 | A | x | x | x | x | x
|  |  |  | 39 | Rencontre 4 dans les régions | région | Conférence une journée, une ville, 50-60 ppts |  | 2e/2017 | B | x | x | x | x | x
|  |  |  | 40 | réunion de plaidoyer auprès de l’ARP | Tunis | Petite activité au MinDH ou à l’ARP |  | 3e/2017 | A | x | x
|  |  | l |  | Loi Partis Politiques
|  |  |  | 41 | Expertise pour Etude | Tunis | Diagnostic national de la situation |  | 4e/2016 | A
|  |  |  | 42 | Expertise nationale | Tunis | Rédaction de la loi |  | 1er-2e/2017 | A
|  |  |  | 43 | Conférence à Tunis sur le projet de loi | Tunis | 80 ppts, une journée |  | 2e/2017 | A | x | x | x |  | x
|  |  |  | 44 | Rencontre 1 dans les régions | region | Conférence une journée, une ville, 50-60 ppts |  | 3e/2017 | A | x | x | x | x | x
|  |  |  | 45 | Rencontre 2 dans les régions | region | Conférence une journée, une ville, 50-60 ppts |  | 3e/2017 | B | x | x | x | x | x
|  |  |  | 46 | Atelier 1 à Tunis | Tunis | Atelier, une matinée 20 ppts (experts, praticiens) |  | 3e/2017 | A | x | x | x
|  |  |  | 47 | Atelier 2 à Tunis | Tunis | Atelier, une matinée 20 ppts (experts, praticiens) |  | 3e/2017 | A | x | x | x
|  |  |  | 48 | Atelier 3 à Tunis | Tunis | Atelier, une matinée 20 ppts (experts, praticiens) |  | 3e/2017 | B | x | x | x
|  |  |  | 49 | réunion de plaidoyer auprès de l’ARP | Tunis | Séminaire fermé au MinDH ou à l’ARP |  | 3e/2017 | A | x | x
|  |  | m |  | Loi Associations
|  |  |  | 50 | Consultation à Tunis | Tunis | 80 ppts, une journée |  | 3e/2017 | A | x | x | x |  | x
|  |  |  | 51 | Consultation 1 dans les régions | region | Conférence une journée, une ville, 50-60 ppts |  | 3e/2017 | A | x | x | x | x | x
|  |  |  | 52 | Consultation 2 dans les régions | region | Conférence une journée, une ville, 50-60 ppts |  | 3e/2017 | A | x | x | x | x | x
|  |  |  | 53 | Consultation 3 dans les régions | region | Conférence une journée, une ville, 50-60 ppts |  | 3e/2017 | B | x | x | x | x | x
|  |  |  | 54 | Expertise nationale | Tunis | Accompagnement des consultations |  | 3e/2017 | B
|  |  |  | 55 | Expertise nationale | Tunis | Rédaction du projet de loi |  | 4e2017 | B
Axe 2 : DROITS DE L'HOMME |  |  |  |  | Activité | lieux | description succincte |  | Date (trimestre) | priorité | Eléments de communication | Pause café | Restauration des participants | Deplacemt (1 ou 2 agents du ministère) | Location de salle | Expertise nationale | Expertise internationale
| concertation | C |  |  | Mécanisme de concertation
|  |  | n |  | Forum Min DH- IP – I.I. - SC
|  |  |  | 56 | Forum 1 à Tunis | Tunis | Atelier, une journée 40 ppts (experts, praticiens) |  | 1er/2017 | A | x | x | x |  | x
|  |  |  | 57 | Forum 2 à Tunis | Tunis | Atelier, une journée 40 ppts (experts, praticiens) |  | 1er/2017 | A | x | x | x |  | x
|  |  |  | 58 | Forum 3 dans les régions | region | Atelier, une journée 40 ppts (experts, praticiens) |  | 2e/2017 | B | x | x | x | x | x
|  |  |  | 59 | Forum 4 dans les régions | region | Atelier, une journée 40 ppts (experts, praticiens) |  | 2e/2017 | B | x | x | x | x | x
| Droit de l'Homme - approche Globale | D |  |  | DH Aproche Globale
|  |  | o |  | Formation SC
|  |  |  | 60 | Formation 1 sur DH dans les régions | region | Formation, 20 ppts, 2 jours, 1 formateur national |  | 2e/2017 | A | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | 61 | Formation 2 sur DH dans les régions | region | Formation, 20 ppts, 2 jours, 1 formateur national |  | 2e/2017 | A | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | 62 | Formation 3 sur DH dans les régions | region | Formation, 20 ppts, 2 jours, 1 formateur national |  | 1er/2017 | B | x | x | x | x | x | x
|  |  | p |  | Financement de microprojets de la SC sur DH
|  |  |  | 63 | 5 financements de 2000 TDN chacun | region | Appels à projets, sélections, suivi, |  | 4e/2017 | A
|  |  |  | 64 | expertise nationale d'accompagnement méthodologique | Tunis | Elaboration d’une méthodologie de sélection, gestion, évaluation |  | 4e/2017 | A | [5 empty] | x
|  |  | q |  | Préparation d’une méthodologie Plan National des DH
|  |  |  | 65 | Consultation 1 à Tunis | Tunis | 80 ppts, une journée |  | 1er/2017 | A | x | x | x |  | x | x
|  |  |  | 66 | Consultation 2 à Tunis | Tunis | 80 ppts, une journée |  | 1er/2017 | B | x | x | x |  | x | x
|  |  |  | 67 | Consultation 1 dans les régions | region | Conférence une journée, une ville, 50-60 ppts |  | 1er/2017 | A | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | 68 | Consultation 2 dans les régions | region | Conférence une journée, une ville, 50-60 ppts |  | 1er/2017 | A | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | 69 | Consultation 3 dans les régions | region | Conférence une journée, une ville, 50-60 ppts |  | 2e/2017 | B | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | 70 | Consultation 4 dans les régions | region | Conférence une journée, une ville, 50-60 ppts |  | 2e/2017 | B | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | 71 | Expertise nationale | Tunis | Rédaction de la méthodologie |  | 1er-2e/2017 | A
|  |  | r |  | Atelier formation sur obligations de prévention
|  |  |  | 72 | Formation 1 à Tunis, agent de l’Etat | Tunis | Formation 20 ppts, 2 jours, formateur national |  | 2e/2017 | B | x | x | x |  | x | x
|  |  |  | 73 | Formation 2 à Tunis, agent de l’Etat | Tunis | Formation 20 ppts, 2 jours, formateur national |  | 2e/2017 | B | x | x | x |  | x | x
|  |  |  | 74 | Formation 3 dans les régions, agent de l’Etat | region | Formation 20 ppts, 2 jours, formateur national |  | 3e/2017 | B | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | 75 | Formation 4 dans les régions, agent de l’Etat | region | Formation 20 ppts, 2 jours, formateur national |  | 3e/2017 | B | x | x | x | x | x | x
|  |  | s |  | Echange d’expertise France – Tunisie
|  |  |  | 76 | Visite de la Contrôleure générale | Tunis | 1 expert, visite 2 jours en Tunisie, |  | 2e/2017 | B |  |  |  | x |  |  | x
|  |  |  | 77 | Visite délégation tunisienne en France | France | 2 à 4 membres max, visite en France, 3 jours |  | 2e/2017 | C |  |  |  | x |  |  | x
|  |  | t |  | Formation des Agents Publics aux DH
|  |  |  | 78 | Formation 1 sur DH à Tunis | Tunis | Formation, 20 ppts, 2 jours, 1 formateur national |  | 3e/2017 | A | x | x | x |  | x | x
|  |  |  | 79 | Formation 2 sur DH à Tunis | Tunis | Formation, 20 ppts, 2 jours, 1 formateur national |  | 3e/2017 | B | x | x | x |  | x | x
|  |  |  | 80 | Formation 3 sur DH dans les régions | region | Formation, 20 ppts, 2 jours, 1 formateur national |  | 3e/2017 | A | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | 81 | Formation 4 sur DH dans les régions | region | Formation, 20 ppts, 2 jours, 1 formateur national |  | 3e/2017 | B | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | 82 | Formation 5 sur DH dans les régions | region | Formation, 20 ppts, 2 jours, 1 formateur national |  | 3e/2017 | C | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | 83 | Formation avancée DH 1 Tunis | Tunis | Formation 20 ppts, 2 jours, formateur national |  | 3e/2017 | A | x | x | x |  | x | x
|  |  |  | 84 | Formation avancée DH 2 Tunis | Tunis | Formation 20 ppts, 2 jours, formateur national |  | 3e/2017 | B | x | x | x |  | x | x
|  |  |  | 85 | Participation aux formations internationales DH avancées | France | 2 à 4 ppts tunisiens, formation en France 5 jours |  | 4e/2017 | B |  |  |  | x
|  |  | u |  | Séminaires Culture – Education DH
|  |  |  | 86 | Conférence à Tunis | Tunis | 80 ppts, une journée |  | 3e/2017 | B | x | x | x |  | x | x
|  |  | v |  | Séminaires Conventions internationales
|  |  |  | 87 | Conférence conventions internationales | Tunis | 80 ppts, une journée |  | 1er/2017 | A | x | x | x |  | x | x
|  |  |  | 88 | Conférence conventions africaines | Tunis | 80 ppts, une journée |  | 2e/2017 | B | x | x | x |  | x | x
| commission Reporting | E |  |  | Commission de reporting DH
|  |  | w |  | Renforcement de la commission
|  |  |  | 89 | Conception Impression de dépliants | Tunis | Conception – impression 1000 copies |  | 4e/2016 | A | [5 empty] | x
|  |  |  | 90 | Base de données pour rédaction de rapports | Tunis | Conception, construction, implémentation |  | 2017 | A | [5 empty] | x
|  |  |  | 91 | Acquisition de publications pour bibliothèque | Tunis | Cout d’achat, transport… |  | 2017 | B
|  |  | x |  | Appui à la redevabilité en matière de DH
|  |  |  | 92 | Participation du Comité de reporting à Genève | Genève | Frais de logement |  | 4e/2016 | B |  |  |  | x
* ppts : participants